## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA AMMOC v2.0 |  | v2.0
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO |  | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 10-Wednesday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | Prefeitura Municipal de Ibicaré | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | Ibicaré/SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | RUAS 4, 5 e 6 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | RUAS 4, 5 e 6 | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2020-01-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Max Mooshammer
CREA/CAU: | 139.164-0
ART/RRT: | 7362560-1
Data do preenchimento: | 2026-07-29
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Gianfranco Volpato
Cargo: | Prefeito Municipal
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-29
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO (hidden)
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | Prefeitura Municipal de Ibicaré
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | RUAS 4, 5 e 6 / RUAS 4, 5 e 6
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.83% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 26.95%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | Ibicaré/SC | [5 empty] | 2026-07-29
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Max Mooshammer
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 139.164-0
[6 empty] | F | ART/RRT: | 7362560-1
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Ibicaré/SC | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Max Mooshammer
[7 empty] | CREA/CAU: | 139.164-0
[7 empty] | ART/RRT: | 7362560-1
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Ibicaré/SC | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Max Mooshammer
[7 empty] | CREA/CAU: | 139.164-0
[7 empty] | ART/RRT: | 7362560-1
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 26.95% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | Prefeitura Municipal de Ibicaré | RUAS 4, 5 e 6 | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 10-Wednesday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 10-Wednesday.xls) |  | 01-aa (DES.) | RUAS 4, 5 e 6 | Ibicaré/SC |  |  | 027% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | FALSE
[5 empty] | 'Referência 10-Wednesday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | FALSE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | FALSE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | FALSE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 38; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | RUAS 4, 5 e 6 | [8 empty] | 531051.2403 |  |  | 531051.2403 | 0 | [8 empty] | 531051.2403
1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | GRAMADO DOS LEITE - RUAS 4, 5 e 6 | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 531051.2403 | RA |  | 531051.2403 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 531051.2403 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9851.32 | RA |  | 9851.32 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 9851.32 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 280 | BDI 1 | 355.46 | 888.65 | RA | RA | 888.65 | 0 |  |  | SINAPI 74209/1 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 888.65 | 355.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | SICRO | 42589 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA À CEU ABERTO | M3 | 20 | 353 | BDI 1 | 448.1335 | 8962.67 | RA | RA | 8962.67 | 0 |  |  | SICRO 42589 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 8962.67 | 448.13
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | BASE E SUB-BASE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 215965.0219 | RA |  | 215965.0219 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 215965.0219 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 74151/1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA | M3 | 1839.79 | 2.6 | BDI 1 | 3.3007 | 6072.5949 | RA | RA | 6072.5949 | 0 |  |  | SINAPI 74151/1 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  | 3.35 | 6072.5949 | 3.3
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 2 KM | M3XKM | 3679.59 | 0.95 | BDI 1 | 1.206 | 4437.6775 | RA | RA | 4437.6775 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  | 1.12 | 4437.6775 | 1.21
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 100576 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 5256.55 | 1.2 | BDI 1 | 1.5234 | 8007.8283 | RA | RA | 8007.8283 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 8007.8283 | 1.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.4. | SINAPI | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE E REFORÇO EM RACHAO, ESPESSURA = 18 CM | M3 | 946.18 | 80 | BDI 1 | 101.56 | 96094.0408 | RA | RA | 96094.0408 | 0 |  |  | SINAPI 96399 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  | 72.62 | 96094.0408 | 101.56
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE DE RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT= 20 KM | M3XKM | 1892.36 | 0.95 | BDI 1 | 1.206 | 2282.2335 | RA | RA | 2282.2335 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  | 1.12 | 2282.2335 | 1.21
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.6. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA = 12CM | M3 | 630.79 | 90 | BDI 1 | 114.255 | 72070.9114 | RA | RA | 72070.9114 | 0 |  |  | SINAPI 96396 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  | 78.21 | 72070.9114 | 114.26
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.7. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT= 20 KM | M3XKM | 1261.57 | 0.95 | BDI 1 | 1.206 | 1521.485 | RA | RA | 1521.485 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  | 1.12 | 1521.485 | 1.21
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.8. | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 5256.55 | 3.8 | BDI 1 | 4.8241 | 25358.1229 | RA | RA | 25358.1229 | 0 |  |  | SINAPI 96401 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  | 4.24 | 25358.1229 | 4.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.9. | SINAPI | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, DMT= 20 KM | TXKM | 105.14 | 0.9 | BDI 1 | 1.1425 | 120.1277 | RA | RA | 120.1277 | 0 |  |  | SINAPI 93177 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  | 1 | 120.1277 | 1.14
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | CAPA ASFÁLTICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 268501.5313 | RA |  | 268501.5313 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 268501.5313 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 4794.05 | 1.25 | BDI 1 | 1.5869 | 7607.5581 | RA | RA | 7607.5581 | 0 |  |  | SINAPI 72943 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  | 1.4 | 7607.5581 | 1.59
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, DMT= 20 KM | TXKM | 95.88 | 0.9 | BDI 1 | 1.1425 | 109.5477 | RA | RA | 109.5477 | 0 |  |  | SINAPI 93177 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  | 1 | 109.5477 | 1.14
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3. | SINAPI | 95995 | CAPA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM | M3 | 239.7 | 840 | BDI 1 | 1066.38 | 255611.286 | RA | RA | 255611.286 | 0 |  |  | SINAPI 95995 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 255611.286 | 1066.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.4. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA, DMT= 20 KM | M3XKM | 4794.05 | 0.85 | BDI 1 | 1.0791 | 5173.1395 | RA | RA | 5173.1395 | 0 |  |  | SINAPI 95303 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 5173.1395 | 1.08
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | MEIO FIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2285.1 | RA |  | 2285.1 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 2285.1 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1. | SINAPI | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 72 | 25 | BDI 1 | 31.7375 | 2285.1 | RA | RA | 2285.1 | 0 |  |  | SINAPI 94264 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 2285.1 | 31.74
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | DRENAGEM | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 16326.5926 | RA |  | 16326.5926 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 16326.5926 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1. | SINAPI | 72915 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA, ATE 2 M DE PROFUNDIDADE | M3 | 127.12 | 9.2 | BDI 1 | 11.6794 | 1484.6853 | RA | RA | 1484.6853 | 0 |  |  | SINAPI 72915 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  | 11.18 | 1484.6853 | 11.68
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT= 5 KM | M3XKM | 254.24 | 0.85 | BDI 1 | 1.0791 | 274.344 | RA | RA | 274.344 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  | 1.12 | 274.344 | 1.08
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3. | AMMOC | 61 | BOCA DE LOBO - CONC. ARM. - GRADE 0,70X1,00m - TIPO I - TUBOS (300 e 400mm) | UND | 3 | 1100 | BDI 1 | 1396.45 | 4189.35 | RA | RA | 4189.35 | 0 |  |  | AMMOC 61 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% | 13 | 1117.16 | 4189.35 | 1396.45
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4. | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA EM MANTA BEDIM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 64 | 66 | BDI 1 | 83.787 | 5362.368 | RA | RA | 5362.368 | 0 |  |  | SINAPI 95568 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 5362.368 | 83.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.5. | SINAPI-I | 4718 | REATERRO DE VALA COM PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) | M3 | 29.76 | 60 | BDI 1 | 76.17 | 2266.8192 | RA | RA | 2266.8192 | 0 |  |  | SINAPI-I 4718 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 2266.8192 | 76.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.6. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT= 20 KM | M3XKM | 595.2 | 0.95 | BDI 1 | 1.206 | 717.8261 | RA | RA | 717.8261 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 717.8261 | 1.21
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.7. | SINAPI | 73856/6 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1 | 900 | BDI 1 | 1142.55 | 1142.55 | RA | RA | 1142.55 | 0 |  |  | SINAPI 73856/6 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 1142.55 | 1142.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.8. | AMMOC | 64 | CAIXA CEGA - CO. ARM. (C=1m x L=1m x H=1m) - C.C. TIPO I - TUBOS (300 e 400mm) | UND | 1 | 700 | BDI 1 | 888.65 | 888.65 | RA | RA | 888.65 | 0 |  |  | AMMOC 64 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 888.65 | 888.65
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 18121.6745 | RA |  | 18121.6745 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 18121.6745 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA CONTÍNUA AMARELA | M2 | 7.3 | 12.7 | BDI 1 | 16.1227 | 117.6953 | RA | RA | 117.6953 | 0 |  |  | SINAPI 72947 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 117.6953 | 16.12
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA CONTÍNUA BRANCA | M2 | 158.4 | 12.7 | BDI 1 | 16.1227 | 2553.8278 | RA | RA | 2553.8278 | 0 |  |  | SINAPI 72947 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  | 13.4 | 2553.8278 | 16.12
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.3. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - ZEBRADOS E DEMARCAÇÕES | M2 | 66.95 | 12.7 | BDI 1 | 16.1227 | 1079.4114 | RA | RA | 1079.4114 | 0 |  |  | SINAPI 72947 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 1079.4114 | 16.12
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.4. | SINAPI | 91127 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UN | 8 | 270 | BDI 1 | 342.765 | 2742.12 | RA | RA | 2742.12 | 0 |  |  | SINAPI 91127 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 2742.12 | 342.77
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.5. | SINAPI | 91131 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UN | 4 | 350 | BDI 1 | 444.325 | 1777.3 | RA | RA | 1777.3 | 0 |  |  | SINAPI 91131 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 1777.3 | 444.33
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.6. | SINAPI | 91133 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA TRIANGULAR L = 75 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UN | 3 | 320 | BDI 1 | 406.24 | 1218.72 | RA | RA | 1218.72 | 0 |  |  | SINAPI 91133 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 1218.72 | 406.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.7. | DNIT | 5213360 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 400 | 17 | BDI 1 | 21.5815 | 8632.6 | RA | RA | 8632.6 | 0 |  |  | DNIT 5213360 | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | 0 | 26.95% |  |  | 8632.6 | 21.58
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Ibicaré/SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Max Mooshammer
[14 empty] | 2026-07-29 |  |  |  | CREA/CAU: | 139.164-0
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 7362560-1
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | RUAS 4, 5 e 6 |  | 0 |  | 0 |  | Prefeitura Municipal de Ibicaré | [7 empty] | 0 |  | Prefeitura Municipal de Ibicaré
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 1 | FRENTES DE OBRA: |  | . | RUA 4 | RUA 5 | RUA 6 | [7 empty] | . | RUA 4 | RUA 5 | RUA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RUA 4 | RUA 5 | RUA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RUA 4 | RUA 5 | RUA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | RUAS 4, 5 e 6 | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 65855.23 | 112836.1827 | 351471.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65855.23 | 112836.1827 | 351471.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | GRAMADO DOS LEITE - RUAS 4, 5 e 6 |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 |  |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | RUA 4 1: 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.2. | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA À CEU ABERTO | M3 | 20 |  |  | 2.Demolições | . | 2 | Demolições |  |  | RUA 6 3: 20 |  | 0 | 0 | 8962.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | BASE E SUB-BASE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.2.1. | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA | M3 | 1839.79 |  |  | 7.Escavações | . | 7 | Escavações |  |  | RUA 4 1: 242.1125; RUA 5 2: 415.38; RUA 6 3: 1182.3 |  | 799.1325 | 1371.0448 | 3902.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 2 KM | M3XKM | 3679.59 |  |  | 7.Escavações | . | 7 | Escavações |  |  | RUA 4 1: 484.225; RUA 5 2: 830.76; RUA 6 3: 2364.6 |  | 583.9935 | 1001.9173 | 2851.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.2.3. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 5256.55 |  |  | 7.Escavações | . | 7 | Escavações |  |  | RUA 4 1: 691.75; RUA 5 2: 1186.8; RUA 6 3: 3378 |  | 1053.812 | 1807.9711 | 5146.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.4. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE E REFORÇO EM RACHAO, ESPESSURA = 18 CM | M3 | 946.18 |  |  | 3.Base e Sub Base | . | 3 | Base e Sub Base |  |  | RUA 4 1: 124.515; RUA 5 2: 213.624; RUA 6 3: 608.04 |  | 12646.2512 | 21695.2472 | 61752.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.5. | TRANSPORTE DE RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT= 20 KM | M3XKM | 1892.36 |  |  | 3.Base e Sub Base | . | 3 | Base e Sub Base |  |  | RUA 4 1: 249.03; RUA 5 2: 427.248; RUA 6 3: 1216.08 |  | 300.3364 | 515.2742 | 1466.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.6. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA = 12CM | M3 | 630.79 |  |  | 3.Base e Sub Base | . | 3 | Base e Sub Base |  |  | RUA 4 1: 83.01; RUA 5 2: 142.416; RUA 6 3: 405.36 |  | 9484.3075 | 16272.1971 | 46314.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.7. | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT= 20 KM | M3XKM | 1261.57 |  |  | 3.Base e Sub Base | . | 3 | Base e Sub Base |  |  | RUA 4 1: 166.02; RUA 5 2: 284.832; RUA 6 3: 810.72 |  | 200.2243 | 343.5121 | 977.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.2.8. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 5256.55 |  |  | 4.Imprimação | . | 4 | Imprimação |  |  | RUA 4 1: 691.75; RUA 5 2: 1186.8; RUA 6 3: 3378 |  | 3337.0712 | 5725.2419 | 16295.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.2.9. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, DMT= 20 KM | TXKM | 105.14 |  |  | 4.Imprimação | . | 4 | Imprimação |  |  | RUA 4 1: 13.835; RUA 5 2: 23.736; RUA 6 3: 67.56 |  | 15.8129 | 27.1241 | 77.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | CAPA ASFÁLTICA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.3.1. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 4794.05 |  |  | 5.Pintura de Ligação | . | 5 | Pintura de Ligação |  |  | RUA 4 1: 617.25; RUA 5 2: 1063.15; RUA 6 3: 3113.65 |  | 979.4986 | 1687.0862 | 4940.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.3.2. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, DMT= 20 KM | TXKM | 95.88 |  |  | 5.Pintura de Ligação | . | 5 | Pintura de Ligação |  |  | RUA 4 1: 12.345; RUA 5 2: 21.263; RUA 6 3: 62.273 |  | 14.1105 | 24.2906 | 71.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.3.3. | CAPA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM | M3 | 239.7 |  |  | 6.Asfalto | . | 6 | Asfalto |  |  | RUA 4 1: 30.8625; RUA 5 2: 53.1575; RUA 6 3: 155.6825 |  | 32908.4868 | 56688.7608 | 166014.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.3.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA, DMT= 20 KM | M3XKM | 4794.05 |  |  | 6.Asfalto | . | 6 | Asfalto |  |  | RUA 4 1: 617.25; RUA 5 2: 1063.15; RUA 6 3: 3113.65 |  | 666.059 | 1147.2186 | 3359.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | MEIO FIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S | F | Serviço | 1.4.1. | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 72 |  |  | 12.Meio Fio | . | 12 | Meio Fio |  |  | RUA 6 3: 72 |  | 0 | 0 | 2285.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | DRENAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.5.1. | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA, ATE 2 M DE PROFUNDIDADE | M3 | 127.12 |  |  | 7.Escavações | . | 7 | Escavações |  |  | RUA 6 3: 127.12 |  | 0 | 0 | 1484.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.5.2. | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT= 5 KM | M3XKM | 254.24 |  |  | 7.Escavações | . | 7 | Escavações |  |  | RUA 6 3: 254.24 |  | 0 | 0 | 274.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.5.3. | BOCA DE LOBO - CONC. ARM. - GRADE 0,70X1,00m - TIPO I - TUBOS (300 e 400mm) | UND | 3 |  |  | 9.Bocas de Lobo | . | 9 | Bocas de Lobo |  |  | RUA 6 3: 3 |  | 0 | 0 | 4189.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.5.4. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA EM MANTA BEDIM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 64 |  |  | 8.Tubos | . | 8 | Tubos |  |  | RUA 6 3: 64 |  | 0 | 0 | 5362.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.5.5. | REATERRO DE VALA COM PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) | M3 | 29.76 |  |  | 13.Reaterro | . | 13 | Reaterro |  |  | RUA 6 3: 29.76 |  | 0 | 0 | 2266.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.5.6. | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT= 20 KM | M3XKM | 595.2 |  |  | 13.Reaterro | . | 13 | Reaterro |  |  | RUA 6 3: 595.2 |  | 0 | 0 | 717.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.5.7. | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1 |  |  | 9.Bocas de Lobo | . | 9 | Bocas de Lobo | [13 empty] | 0 | 0 | 1142.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: RUA 6 3
9 | S | F | Serviço | 1.5.8. | CAIXA CEGA - CO. ARM. (C=1m x L=1m x H=1m) - C.C. TIPO I - TUBOS (300 e 400mm) | UND | 1 |  |  | 9.Bocas de Lobo | . | 9 | Bocas de Lobo | [13 empty] | 0 | 0 | 888.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: RUA 6 3
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S | F | Serviço | 1.6.1. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA CONTÍNUA AMARELA | M2 | 7.3 |  |  | 11.Sinalização Horizontal | . | 11 | Sinalização Horizontal |  |  | RUA 6 3: 7.3 |  | 0 | 0 | 117.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.6.2. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA CONTÍNUA BRANCA | M2 | 158.4 |  |  | 11.Sinalização Horizontal | . | 11 | Sinalização Horizontal |  |  | RUA 4 1: 24.7; RUA 5 2: 41.4; RUA 6 3: 92.3 |  | 398.2295 | 667.4777 | 1488.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.6.3. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - ZEBRADOS E DEMARCAÇÕES | M2 | 66.95 |  |  | 11.Sinalização Horizontal | . | 11 | Sinalização Horizontal |  |  | RUA 6 3: 66.95 |  | 0 | 0 | 1079.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.6.4. | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UN | 8 |  |  | 10.Sinalização Vertical | . | 10 | Sinalização Vertical |  |  | RUA 4 1: 2; RUA 5 2: 2; RUA 6 3: 4 |  | 685.53 | 685.53 | 1371.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.6.5. | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UN | 4 |  |  | 10.Sinalização Vertical | . | 10 | Sinalização Vertical |  |  | RUA 4 1: 1; RUA 5 2: 2; RUA 6 3: 1 |  | 444.325 | 888.65 | 444.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.6.6. | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA TRIANGULAR L = 75 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | UN | 3 |  |  | 10.Sinalização Vertical | . | 10 | Sinalização Vertical |  |  | RUA 6 3: 3 |  | 0 | 0 | 1218.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.6.7. | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 400 |  |  | 11.Sinalização Horizontal | . | 11 | Sinalização Horizontal |  |  | RUA 4 1: 62; RUA 5 2: 106; RUA 6 3: 232 |  | 1338.053 | 2287.639 | 5006.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
Ibicaré/SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | RUA 6 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Max Mooshammer | [7 empty] | RUA 6 4: Nome: Max Mooshammer
[5 empty] | 2026-07-29 |  |  | CREA/CAU: 139.164-0 | [7 empty] | RUA 6 4: CREA/CAU: 139.164-0
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 7362560-1 | [7 empty] | RUA 6 4: ART/RRT: 7362560-1
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 888.65
2.Demolições | 2 | Demolições | 8962.67
3.Base e Sub Base | 3 | Base e Sub Base | 171968.67
4.Imprimação | 4 | Imprimação | 25478.25
5.Pintura de Ligação | 5 | Pintura de Ligação | 7717.11
6.Asfalto | 6 | Asfalto | 260784.43
7.Escavações | 7 | Escavações | 20277.13
8.Tubos | 8 | Tubos | 5362.37
9.Bocas de Lobo | 9 | Bocas de Lobo | 6220.55
10.Sinalização Vertical | 10 | Sinalização Vertical | 5738.14
11.Sinalização Horizontal | 11 | Sinalização Horizontal | 12383.53
12.Meio Fio | 12 | Meio Fio | 2285.1
13.Reaterro | 13 | Reaterro | 2984.65
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 0 |  | 0 | Prefeitura Municipal de Ibicaré | [8 empty] | RUAS 4, 5 e 6 |  |  |  |  | RUAS 4, 5 e 6
[6 empty] | 2 |  |  | ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
1 | 0 | 0 | 18.68% | 1 | F | Linha | 1. | GRAMADO DOS LEITE - RUAS 4, 5 e 6 |  |  | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 531051.2403 | % Período: | 18.68% | 76.3% | 1.173% | 3.849% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 99210.1795 | [13 empty] | 1$ |  | 99210.1795 | 405169.104 | 6230.9768 | 20440.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 92.66% | 2 | F | Linha | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9851.32 | % Período: | 92.66% | 6.882% | 0.1058% | 0.3472% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 9128.6862 | 888.65 | [12 empty] | 2$ |  | 9128.6862 | 678.0015 | 10.4268 | 34.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 37.03% | 5 | F | Linha | 1.2. | BASE E SUB-BASE |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 215965.0219 | % Período: | 37.03% | 62.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 79975.4507 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 79975.4507 | 135989.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0% | 15 | F | Linha | 1.3. | CAPA ASFÁLTICA |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 268501.5313 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 268501.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0% | 20 | F | Linha | 1.4. | MEIO FIO |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2285.1 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 2285.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | 61.9% | 22 | F | Linha | 1.5. | DRENAGEM |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16326.5926 | % Período: | 61.9% | 0% | 38.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 10106.0426 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 10106.0426 | 0 | 6220.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | 0% | 31 | F | Linha | 1.6. | SINALIZAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18121.6745 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 18121.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 18.68% |  | F |  | Total: R$ 531,051.24034 | [8 empty] | 531051.2403 |  | %: | 18.68% | 76.3% | 1.173% | 3.849% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 99210.18 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 99210.18 | 405169.1 | 6230.98 | 20440.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 99210.18 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 99210.18 | 405169.1 | 6230.98 | 20440.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 18.68% |  | F | [12 empty] | %: | 18.68% | 94.98% | 96.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 99210.1795 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 99210.1795 | 504379.2835 | 510610.2603 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 99210.1795 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 99210.1795 | 504379.2835 | 510610.2603 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403 | 531051.2403
F
[5 empty] | F |  | Ibicaré/SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2020-11-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2020-11-01: Nome: Max Mooshammer
[5 empty] | F |  | 2026-07-29 | [11 empty] | 2020-11-01: CREA/CAU: 139.164-0
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2020-11-01: ART/RRT: 7362560-1
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%
|  |  | RUA 4 | RUA 4 | RUA 5 | RUA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | RUA 4 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Demolições | bar: RUA 4 1 to RUA 6 3
F | 3 | Base e Sub Base |  | RUA 4 1: 1; RUA 5 2: 1; RUA 6 3: 2
F | 4 | Imprimação |  | RUA 4 1: 2; RUA 5 2: 2; RUA 6 3: 2
F | 5 | Pintura de Ligação |  | RUA 4 1: 2; RUA 5 2: 2; RUA 6 3: 2
F | 6 | Asfalto |  | RUA 4 1: 2; RUA 5 2: 2; RUA 6 3: 2
F | 7 | Escavações | bar: RUA 4 1 to RUA 6 3
F | 8 | Tubos |  | RUA 4 1: 2; RUA 5 2: 3; RUA 6 3: 1
F | 9 | Bocas de Lobo |  | RUA 4 1: 3; RUA 5 2: 3; RUA 6 3: 3
F | 10 | Sinalização Vertical |  | RUA 4 1: 4; RUA 5 2: 4; RUA 6 3: 4
F | 11 | Sinalização Horizontal |  | RUA 4 1: 4; RUA 5 2: 4; RUA 6 3: 4
F | 12 | Meio Fio |  | RUA 4 1: 5; RUA 5 2: 5; RUA 6 3: 4
F | 13 | Reaterro |  | RUA 4 1: 3; RUA 5 2: 3; RUA 6 3: 1
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0 |  | 0 |  | Prefeitura Municipal de Ibicaré | [6 empty] | RUAS 4, 5 e 6 | [6 empty] | RUAS 4, 5 e 6
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | RUA 4 | RUA 4 | RUA 5 | RUA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
F | 1 | Administração Local |  |  | RUA 4 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Demolições
F | 3 | Base e Sub Base
F | 4 | Imprimação
F | 5 | Pintura de Ligação
F | 6 | Asfalto
F | 7 | Escavações
F | 8 | Tubos
F | 9 | Bocas de Lobo
F | 10 | Sinalização Vertical
F | 11 | Sinalização Horizontal
F | 12 | Meio Fio
F | 13 | Reaterro
F
F
F |  |  |  |  | RUA 5 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | RUA 5 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: RUA 4 1 to RUA 5 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | RUA 4 1: R$; RUA 5 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: RUA 4 1 to RUA 5 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | RUA 4 1: R$; RUA 5 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | Ibicaré/SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-29 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | 0 | Prefeitura Municipal de Ibicaré |  |  | Ibicaré/SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | RUAS 4, 5 e 6 | [7 empty] | OGU | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ERRO: SALDO NEGATIVO |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | -531051.24 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | GRAMADO DOS LEITE - RUAS 4, 5 e 6 |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 531051.24 | 0 | 531051.2403 |  |  |  | Proporcional | 531051.2403 | 0 | 0 | 531051.2403 | 0 | FALSE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 531051.24 | 0 | 531051.2403 | [6 empty] | 0 | 531051.24 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 100% | 0% | 100%
Observações:
Ibicaré/SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Gianfranco Volpato
|  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito Municipal
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | Prefeitura Municipal de Ibicaré |  | 0 |  |  | 0 | RUAS 4, 5 e 6 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | Ibicaré/SC |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição |  | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 10-Wednesday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: RUAS 4, 5 e 6 |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 38 | F | 1. | GRAMADO DOS LEITE - RUAS 4, 5 e 6 |  |  |  | 531051.2403 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 9851.32 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | 888.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2. | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA À CEU ABERTO |  |  |  | 8962.67 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 1.2. | BASE E SUB-BASE |  |  |  | 215965.0219 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1. | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA |  |  |  | 6072.5949 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 2 KM |  |  |  | 4437.6775 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.3. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA |  |  |  | 8007.8283 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.4. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE E REFORÇO EM RACHAO, ESPESSURA = 18 CM |  |  |  | 96094.0408 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.5. | TRANSPORTE DE RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT= 20 KM |  |  |  | 2282.2335 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.6. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA = 12CM |  |  |  | 72070.9114 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.7. | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT= 20 KM |  |  |  | 1521.485 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.8. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 |  |  |  | 25358.1229 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.9. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, DMT= 20 KM |  |  |  | 120.1277 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.3. | CAPA ASFÁLTICA |  |  |  | 268501.5313 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C |  |  |  | 7607.5581 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, DMT= 20 KM |  |  |  | 109.5477 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3. | CAPA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM |  |  |  | 255611.286 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA, DMT= 20 KM |  |  |  | 5173.1395 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.4. | MEIO FIO |  |  |  | 2285.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1. | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 |  |  |  | 2285.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 1.5. | DRENAGEM |  |  |  | 16326.5926 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1. | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA, ATE 2 M DE PROFUNDIDADE |  |  |  | 1484.6853 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2. | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT= 5 KM |  |  |  | 274.344 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3. | BOCA DE LOBO - CONC. ARM. - GRADE 0,70X1,00m - TIPO I - TUBOS (300 e 400mm) |  |  |  | 4189.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.4. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA EM MANTA BEDIM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  |  |  | 5362.368 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.5. | REATERRO DE VALA COM PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) |  |  |  | 2266.8192 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.6. | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT= 20 KM |  |  |  | 717.8261 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.7. | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  |  |  | 1142.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.8. | CAIXA CEGA - CO. ARM. (C=1m x L=1m x H=1m) - C.C. TIPO I - TUBOS (300 e 400mm) |  |  |  | 888.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.6. | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 18121.6745 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA CONTÍNUA AMARELA |  |  |  | 117.6953 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA CONTÍNUA BRANCA |  |  |  | 2553.8278 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.3. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - ZEBRADOS E DEMARCAÇÕES |  |  |  | 1079.4114 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.4. | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL |  |  |  | 2742.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.5. | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL |  |  |  | 1777.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.6. | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA TRIANGULAR L = 75 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL |  |  |  | 1218.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.7. | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  |  |  | 8632.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
Ibicaré/SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | Prefeitura Municipal de Ibicaré |  |  |  | 0 |  |  | 0 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | RUAS 4, 5 e 6 |  |  |  | Ibicaré/SC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | -531051.24 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 38 | Automático | F | 1 | GRAMADO DOS LEITE - RUAS 4, 5 e 6 | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 531051.2403 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 531051.24 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 531051.2403 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | Ibicaré/SC | [6 empty] | 2026-07-29
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Gianfranco Volpato | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 531051.2403 | 0 | 0
Ibicaré/SC, 15 de Av de Wednesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº
Objeto: | RUAS 4, 5 e 6
Proponente / Tomador: | Prefeitura Municipal de Ibicaré
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 531051.24 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 531051.2403 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Gianfranco Volpato
Prefeito Municipal
INSERIR BRASÃO
MENU
←